# PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2026–2030 Y ESTRATEGIA DE REPLICABILIDAD NACIONAL

## PROYECTO EMBLEMÁTICO NACIONAL

# «FRONTERAS VIVAS DEL PERÚ»

### Propuesta Institucional para la Atención Alimentaria Escolar en Zonas Fronterizas Amazónicas de Loreto – 2026

Entidad proponente:
ONGD Voz y Acción Ciudadana

Presidente:
Dr. Víctor Raúl Pérez Amasifuen

Ámbitos iniciales:
Mariscal Ramón Castilla – Caballo Cocha
Putumayo – San Antonio del Estrecho (El Estrecho)

Horizonte estratégico propuesto:
2026–2030

Naturaleza:
Plan referencial sujeto a evaluación, adecuación y aprobación institucional

# I. PRESENTACIÓN

El presente Plan de Implementación 2026–2030 y Estrategia de Replicabilidad Nacional constituye el instrumento de planificación de mediano plazo del Proyecto Emblemático Nacional «Fronteras Vivas del Perú».

Su finalidad es ordenar las etapas necesarias para pasar de:

diagnóstico

a

línea base

↓

diseño

↓

eventual piloto

↓

evaluación

↓

consolidación

↓

eventual replicabilidad.

El plan no presupone que todas las etapas serán ejecutadas automáticamente.

Cada fase deberá depender de:

- evidencia;

- evaluación técnica;

- decisiones institucionales;

- disponibilidad de recursos;

- viabilidad;

- resultados;

- y cumplimiento de las condiciones correspondientes.

# II. FINALIDAD

Establecer una hoja de ruta gradual para el desarrollo del proyecto y determinar las condiciones bajo las cuales una experiencia territorial podría convertirse en una referencia susceptible de adaptación a otros ámbitos fronterizos del Perú.

# III. OBJETIVO GENERAL

Establecer un marco de implementación progresiva para «Fronteras Vivas del Perú» durante el período 2026–2030, articulando diagnóstico, línea base, experiencia piloto, evaluación, consolidación y eventual replicabilidad nacional.

# IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### 1.

Consolidar la línea base territorial y técnica.

### 2.

Validar institucionalmente el modelo propuesto.

### 3.

Desarrollar una eventual experiencia piloto.

### 4.

Monitorear y evaluar sus resultados.

### 5.

Sistematizar aprendizajes.

### 6.

Fortalecer capacidades institucionales y territoriales.

### 7.

Evaluar sostenibilidad.

### 8.

Determinar, sobre evidencia, la pertinencia de una eventual ampliación.

# V. PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN

El plan se regirá por:

- gradualidad;

- evidencia;

- pertinencia territorial;

- coordinación institucional;

- respeto de competencias;

- transparencia;

- participación;

- evaluación;

- sostenibilidad;

- mejora continua;

- replicabilidad responsable.

# VI. ARQUITECTURA GENERAL 2026–2030

La ruta propuesta será:

# 2026

### Preparación y validación

↓

# 2027

### Implementación y seguimiento del piloto

↓

# 2028

### Evaluación y consolidación

↓

# 2029

### Ajuste y preparación de eventual expansión

↓

# 2030

### Evaluación de replicabilidad y transferencia de aprendizajes

Importante: estos años constituyen un horizonte referencial. El calendario operativo deberá ajustarse a las decisiones institucionales, al calendario escolar, a la línea base y a las condiciones reales de ejecución.

# VII. FASE 1 — 2026

# PREPARACIÓN Y VALIDACIÓN

Esta fase comprende:

### 1. Presentación institucional

Entrega del Expediente Maestro.

### 2. Evaluación técnica

Revisión por las áreas competentes.

### 3. Reunión institucional

Presentación y diálogo técnico.

### 4. Validación de información

Obtención de información oficial.

### 5. Construcción de línea base

Aplicación del D5.

### 6. Ajuste del modelo

Adecuación del D6.

### 7. Definición del piloto

Si resulta técnicamente pertinente.

### 8. Definición de indicadores

D9.

# VIII. PRODUCTOS DE LA FASE 2026

Se espera obtener:

- línea base validada;

- instituciones participantes definidas;

- modelo ajustado;

- gobernanza acordada;

- indicadores;

- cronograma;

- matriz de riesgos;

- plan operativo.

No todos estos productos dependen exclusivamente de la ONGD.

Su concreción dependerá de las entidades competentes.

# IX. FASE 2 — 2027

# IMPLEMENTACIÓN PILOTO Y MONITOREO

Cuando corresponda y exista autorización, se desarrollará la experiencia piloto.

Las actividades deberán incluir:

- implementación;

- seguimiento;

- registro;

- monitoreo;

- gestión de incidencias;

- participación;

- reportes.

El piloto deberá mantenerse delimitado para poder evaluar sus resultados.

# X. FASE 3 — 2028

# EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Esta fase estará orientada a:

- evaluación de resultados;

- comparación con línea base;

- identificación de aprendizajes;

- análisis de sostenibilidad;

- identificación de ajustes.

La pregunta será:

¿La experiencia produjo resultados suficientes para justificar su continuidad?

# XI. FASE 4 — 2029

# AJUSTE Y PREPARACIÓN PARA EVENTUAL EXPANSIÓN

Si los resultados fueran favorables, podrá evaluarse:

- ajuste del modelo;

- documentación;

- estándares;

- manuales;

- capacitación;

- estrategia territorial;

- evaluación de nuevos ámbitos.

No implica todavía una expansión automática.

# XII. FASE 5 — 2030

# EVALUACIÓN DE REPLICABILIDAD

La decisión deberá considerar:

### ¿Funciona?

### ¿Es viable?

### ¿Es sostenible?

### ¿Es adaptable?

### ¿Es evaluable?

### ¿Puede ser financiado?

### ¿Puede ser implementado por las instituciones correspondientes?

Solo si las respuestas son suficientemente favorables podrá considerarse una eventual replicabilidad.

# XIII. MATRIZ GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN

| Fase | Año referencial | Producto principal | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | 2026 | Línea base/modelo ajustado | Validar |
| Piloto | 2027 | Resultados preliminares | Continuar/ajustar |
| Evaluación | 2028 | Evaluación integral | Decidir |
| Consolidación | 2029 | Modelo ajustado | Evaluar expansión |
| Replicabilidad | 2030 | Evidencia y propuesta | Decisión institucional |

# XIV. CRITERIOS DE PASO ENTRE FASES

Una fase no deberá pasar automáticamente a la siguiente.

Se propone utilizar:

# GATE 1 — VALIDACIÓN

¿Existe información suficiente?

↓

# GATE 2 — VIABILIDAD

¿Puede ejecutarse?

↓

# GATE 3 — RESULTADOS

¿Se obtienen resultados?

↓

# GATE 4 — SOSTENIBILIDAD

¿Puede mantenerse?

↓

# GATE 5 — REPLICABILIDAD

¿Puede adaptarse a otros territorios?

# XV. MATRIZ DE DECISIÓN

| Criterio | Resultado | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Pertinencia | Por evaluar | Continuar/ajustar |
| Eficacia | Por evaluar | Continuar/ajustar |
| Eficiencia | Por evaluar | Continuar/ajustar |
| Sostenibilidad | Por evaluar | Continuar/ajustar |
| Viabilidad | Por evaluar | Continuar/ajustar |
| Replicabilidad | Por evaluar | Escalar/no escalar |

# XVI. GESTIÓN TERRITORIAL

La implementación deberá conservar la lógica:

# MODELO COMÚN + ADAPTACIÓN TERRITORIAL

No se deberá trasladar automáticamente una solución de Caballococha a El Estrecho, ni de Loreto a otra región.

Cada territorio deberá ser analizado.

# XVII. ESTRATEGIA DE REPLICABILIDAD

La replicabilidad se concibe como:

la capacidad de adaptar una experiencia validada a otro territorio manteniendo sus principios esenciales y modificando sus componentes según las condiciones locales.

Por tanto:

# REPLICAR NO ES COPIAR.

# XVIII. CONDICIONES PARA REPLICAR

Se propone exigir como mínimo:

### 1. Evidencia

Resultados demostrados.

### 2. Evaluación

Resultados evaluados técnicamente.

### 3. Documentación

Procesos suficientemente sistematizados.

### 4. Adaptabilidad

Capacidad de adecuación territorial.

### 5. Sostenibilidad

Viabilidad de continuidad.

### 6. Gobernanza

Responsabilidades claramente definidas.

### 7. Recursos

Existencia de condiciones para financiar y ejecutar.

### 8. Decisión institucional

Aprobación de la entidad competente.

# XIX. ESCALERA DE REPLICABILIDAD

La estrategia podrá organizarse en cinco niveles:

### NIVEL 1

Experiencia local

↓

### NIVEL 2

Piloto validado

↓

### NIVEL 3

Modelo ajustado

↓

### NIVEL 4

Replicación territorial

↓

### NIVEL 5

Referencia nacional

No toda experiencia llegará necesariamente al Nivel 5.

# XX. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE NUEVOS TERRITORIOS

Si se considera la expansión, deberán evaluarse:

- condición fronteriza;

- características territoriales;

- población escolar;

- situación del servicio;

- evidencia de necesidades;

- viabilidad;

- capacidades locales;

- accesibilidad;

- sostenibilidad.

La selección deberá evitar criterios exclusivamente políticos o administrativos.

# XXI. TIPOLOGÍA TERRITORIAL

Antes de replicar, podría desarrollarse una clasificación:

### TIPO A

Territorio de alta accesibilidad.

### TIPO B

Territorio de accesibilidad intermedia.

### TIPO C

Territorio de alta complejidad logística.

### TIPO D

Territorio de características especiales.

Esta tipología permitiría adaptar el modelo en lugar de imponer una solución uniforme.

# XXII. BANCO DE EXPERIENCIAS

Se propone construir progresivamente un:

# BANCO DE EXPERIENCIAS «FRONTERAS VIVAS»

que registre:

- territorio;

- problema;

- solución;

- resultados;

- costos;

- dificultades;

- aprendizajes;

- condiciones de replicación.

Esto permitiría que las futuras decisiones se basen en evidencia acumulada.

# XXIII. SISTEMA DE CONOCIMIENTO

La replicabilidad requiere documentar:

QUÉ FUNCIONÓ

QUÉ NO FUNCIONÓ

POR QUÉ

EN QUÉ CONDICIONES

CON QUÉ RECURSOS

CON QUÉ RESULTADOS

Este conocimiento será tan importante como los resultados cuantitativos.

# XXIV. SOSTENIBILIDAD

La estrategia deberá analizar cinco dimensiones:

### Institucional

¿Quién continuará?

### Financiera

¿Cómo se financiará?

### Operativa

¿Quién ejecutará?

### Territorial

¿La comunidad puede sostenerla?

### Técnica

¿Existen capacidades?

# XXV. FINANCIAMIENTO

El presente plan no establece un presupuesto definitivo.

La estructura financiera deberá determinarse posteriormente mediante:

- costos reales;

- actividades;

- responsabilidades;

- fuentes;

- disponibilidad presupuestal;

- mecanismos institucionales.

Podrán evaluarse, según corresponda:

- recursos públicos;

- cooperación;

- alianzas;

- aportes institucionales;

- otras fuentes legalmente procedentes.

# XXVI. PAPEL DE LA ONGD EN LA IMPLEMENTACIÓN

La ONGD Voz y Acción Ciudadana propone contribuir, según los acuerdos que correspondan, en:

- articulación;

- asistencia técnica;

- sistematización;

- participación;

- seguimiento;

- evaluación;

- gestión del conocimiento.

No se plantea que la ONGD sea la ejecutora permanente del servicio público.

# XXVII. GOBERNANZA DEL PLAN

La gobernanza deberá respetar la arquitectura del D7:

Conducción institucional

↓

Coordinación técnica

↓

Gestión territorial

↓

Instituciones educativas

↓

Participación comunitaria

↓

Sociedad civil

# XXVIII. SISTEMA DE MONITOREO

El seguimiento deberá utilizar el D9.

Como mínimo:

- indicadores;

- línea base;

- metas;

- fuentes;

- responsables;

- frecuencia;

- alertas;

- reportes.

# XXIX. GESTIÓN DE RIESGOS 2026–2030

Se deberán monitorear:

### Riesgos territoriales

### Riesgos logísticos

### Riesgos climáticos

### Riesgos institucionales

### Riesgos financieros

### Riesgos comunitarios

### Riesgos de información

### Riesgos de sostenibilidad

# XXX. MECANISMO DE ALERTA

### 🟢 VERDE

Avance normal.

### 🟡 AMARILLO

Desviación controlable.

### 🟠 NARANJA

Riesgo significativo.

### 🔴 ROJO

Situación crítica.

### ⚪ GRIS

Información insuficiente.

La categoría gris seguirá siendo importante para evitar conclusiones sin evidencia.

# XXXI. CRONOGRAMA ESTRATÉGICO

| Año | Prioridad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 2026 | Preparación | Línea base y modelo ajustado |
| 2027 | Piloto | Evidencia inicial |
| 2028 | Evaluación | Resultados y aprendizajes |
| 2029 | Consolidación | Modelo perfeccionado |
| 2030 | Replicabilidad | Decisión institucional |

# XXXII. CONDICIÓN PARA LA REPLICABILIDAD NACIONAL

El proyecto no deberá afirmar:

“El modelo será replicado nacionalmente.”

La formulación técnicamente correcta es:

“El modelo podrá constituir una referencia susceptible de adaptación y eventual replicabilidad nacional si los resultados de las experiencias piloto demuestran pertinencia, eficacia, viabilidad y sostenibilidad, y si las entidades competentes determinan su conveniencia.”

Esta diferencia es fundamental.

# XXXIII. RESULTADOS ESPERADOS 2026–2030

### Resultado 1

Línea base territorial y técnica fortalecida.

### Resultado 2

Modelo de atención evaluado.

### Resultado 3

Experiencia piloto, si corresponde.

### Resultado 4

Sistema de monitoreo implementado.

### Resultado 5

Resultados evaluados.

### Resultado 6

Aprendizajes sistematizados.

### Resultado 7

Modelo ajustado.

### Resultado 8

Condiciones de sostenibilidad analizadas.

### Resultado 9

Eventual estrategia de replicabilidad sustentada en evidencia.

# XXXIV. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Al final del horizonte propuesto podrían generarse:

-

- línea base;

- modelo validado;

- experiencia piloto;

- informes de monitoreo;

- evaluación;

- sistematización;

- manuales o instrumentos;

- banco de experiencias;

- análisis de sostenibilidad;

- propuesta de replicabilidad, si corresponde.

# XXXV. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| Actividad | PAE | ONGD | Otros actores |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación institucional | ✓ | Apoya | Según competencia |
| Línea base | ✓ | Apoya | ✓ |
| Modelo | ✓ | Propone | ✓ |
| Piloto | Según decisión | Apoya | ✓ |
| Monitoreo | ✓ | Apoya | ✓ |
| Evaluación | ✓ | Apoya | ✓ |
| Sistematización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Replicabilidad | Decisión | Propone/apoya | Según competencia |

# XXXVI. MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES

Cuando una experiencia sea considerada exitosa, no deberá trasladarse únicamente el resultado.

Deberán transferirse:

- metodología;

- instrumentos;

- procedimientos;

- indicadores;

- aprendizajes;

- riesgos;

- condiciones necesarias.

Y deberá adaptarse:

- territorio;

- logística;

- capacidades;

- recursos;

- organización.

# XXXVII. PRINCIPIO DE REPLICABILIDAD RESPONSABLE

La expansión deberá responder a:

# EVIDENCIA ANTES QUE ESCALA

No se deberá ampliar una experiencia simplemente porque:

- es innovadora;

- es visible;

- tiene aceptación;

- o genera interés.

Debe demostrar resultados suficientes.

# XXXVIII. CONCLUSIONES

### Primera

El período 2026–2030 constituye un horizonte estratégico referencial.

### Segunda

La implementación deberá ser gradual.

### Tercera

Cada fase deberá contar con criterios de decisión.

### Cuarta

El piloto deberá generar evidencia antes de plantear expansión.

### Quinta

La sostenibilidad deberá analizarse antes de la replicabilidad.

### Sexta

Replicar no significa copiar.

### Séptima

La expansión nacional deberá depender de resultados y decisiones institucionales.

# XXXIX. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La ONGD Voz y Acción Ciudadana propone el presente Plan de Implementación 2026–2030 como una hoja de ruta referencial para ordenar las etapas de diagnóstico, validación, eventual pilotaje, evaluación, consolidación y eventual replicabilidad del Proyecto «Fronteras Vivas del Perú». Las fechas, metas, recursos, responsabilidades y mecanismos específicos deberán ser ajustados conforme a la información disponible, las decisiones de las entidades competentes, los procedimientos aplicables y los resultados que se obtengan durante la ejecución.

# XL. CIERRE ESTRATÉGICO

El D11 puede resumirse en una regla:

# NO ESCALAR ANTES DE APRENDER.

La ruta completa es:

2026

### CONOCER Y VALIDAR

↓

2027

### EXPERIMENTAR Y MEDIR

↓

2028

### EVALUAR

↓

2029

### AJUSTAR

↓

2030

### DECIDIR

Y solamente después:

# EVENTUALMENTE REPLICAR