# SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

## PROYECTO EMBLEMÁTICO NACIONAL

# «FRONTERAS VIVAS DEL PERÚ»

### Propuesta Institucional para la Atención Alimentaria Escolar en Zonas Fronterizas Amazónicas de Loreto – 2026

Entidad proponente:
ONGD Voz y Acción Ciudadana

Presidente:
Dr. Víctor Raúl Pérez Amasifuen

Ámbitos territoriales iniciales:

- Provincia de Mariscal Ramón Castilla – Caballo Cocha.

- Provincia de Putumayo – San Antonio del Estrecho (El Estrecho).

Horizonte: 2026–2030

Estado:
Sistema propuesto para evaluación y adecuación institucional

# I. PRESENTACIÓN

El presente documento establece el Sistema de Monitoreo, Evaluación, Transparencia y Vigilancia Ciudadana – SMETVC del Proyecto Emblemático Nacional «Fronteras Vivas del Perú».

Su finalidad es establecer una arquitectura que permita:

- saber qué se está haciendo;

- medir el avance;

- verificar resultados;

- identificar dificultades;

- transparentar información;

- recoger la participación ciudadana;

- generar alertas;

- documentar aprendizajes;

- y contribuir a la toma de decisiones.

El sistema se encuentra directamente vinculado con los Documentos N.º 5, 6, 7 y 8.

# II. FINALIDAD

El sistema tiene como finalidad garantizar que cualquier eventual experiencia desarrollada bajo «Fronteras Vivas del Perú» pueda ser:

# MONITOREADA

# MEDIDA

# VERIFICADA

# TRANSPARENTADA

# EVALUADA

# MEJORADA

# III. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema integrado de monitoreo, evaluación, transparencia y vigilancia ciudadana que permita generar evidencia confiable sobre el desarrollo, resultados y aprendizajes de «Fronteras Vivas del Perú».

# IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### 1.

Establecer indicadores verificables.

### 2.

Construir una línea base antes de medir resultados.

### 3.

Realizar seguimiento periódico.

### 4.

Identificar desviaciones y alertas.

### 5.

Facilitar la transparencia institucional.

### 6.

Promover participación y vigilancia ciudadana.

### 7.

Evaluar resultados.

### 8.

Sistematizar aprendizajes.

### 9.

Proporcionar información para decisiones futuras.

# V. PRINCIPIOS DEL SISTEMA

## 5.1. Evidencia

Todo resultado debe sustentarse en información verificable.

## 5.2. Trazabilidad

Cada dato debe poder relacionarse con su fuente.

## 5.3. Independencia técnica

La evaluación deberá procurar suficiente objetividad.

## 5.4. Transparencia

La información pública pertinente debe ser accesible.

## 5.5. Protección

La información personal y sensible deberá protegerse.

## 5.6. Participación

La comunidad debe disponer de mecanismos adecuados de intervención.

## 5.7. No duplicidad

El sistema deberá complementar y no duplicar los sistemas oficiales.

## 5.8. Mejora continua

Los resultados deben utilizarse para corregir.

# VI. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema se organiza en cuatro pilares:

# 1. MONITOREO

Seguimiento permanente.

# 2. EVALUACIÓN

Análisis de resultados.

# 3. TRANSPARENCIA

Acceso a información pública pertinente.

# 4. VIGILANCIA CIUDADANA

Participación y control social complementario.

Estos cuatro pilares se integran mediante:

# INFORMACIÓN + INDICADORES + EVIDENCIA + REPORTES

# VII. PILAR 1 — MONITOREO

El monitoreo permite conocer periódicamente:

- actividades realizadas;

- avance;

- cumplimiento;

- incidencias;

- riesgos;

- participación;

- utilización de recursos;

- productos.

El monitoreo responde principalmente:

¿Estamos haciendo lo que estaba previsto?

# VIII. PILAR 2 — EVALUACIÓN

La evaluación responde:

¿Lo que hicimos produjo los resultados esperados?

Deberá comparar:

LÍNEA BASE

con

RESULTADOS OBSERVADOS

y analizar:

- cambios;

- causas;

- efectos;

- dificultades;

- aprendizajes.

# IX. PILAR 3 — TRANSPARENCIA

La transparencia deberá facilitar información sobre:

- objetivos;

- actividades;

- responsables;

- avances;

- resultados;

- acuerdos;

- dificultades;

- aprendizajes.

La publicación deberá respetar:

- protección de datos;

- confidencialidad;

- seguridad;

- derechos de niñas, niños y adolescentes.

# X. PILAR 4 — VIGILANCIA CIUDADANA

La vigilancia ciudadana será entendida como:

mecanismo complementario de participación y control social.

Podrá contribuir a:

- identificar incidencias;

- verificar determinados compromisos;

- formular observaciones;

- proporcionar retroalimentación;

- acompañar procesos de transparencia.

No sustituirá los mecanismos oficiales de control.

# XI. TEORÍA DE CAMBIO SIMPLIFICADA

La lógica del proyecto será:

INSUMOS

↓

ACTIVIDADES

↓

PRODUCTOS

↓

RESULTADOS

↓

APRENDIZAJES

↓

DECISIONES

Esta estructura permitirá evitar la confusión entre:

hacer algo

y

lograr un resultado.

# XII. MATRIZ DE INDICADORES

El sistema propone inicialmente cinco niveles:

| Nivel | Pregunta |
| --- | --- |
| Insumo | ¿Con qué contamos? |
| Actividad | ¿Qué hacemos? |
| Producto | ¿Qué entregamos? |
| Resultado | ¿Qué cambia? |
| Impacto | ¿Qué transformación se produce? |

Los indicadores definitivos deberán ser definidos después de la línea base y de la validación institucional.

# XIII. INDICADORES PRELIMINARES DE COBERTURA

Podrán considerarse:

### Indicador

Instituciones educativas comprendidas.

### Fórmula

Número de instituciones identificadas y validadas.

### Fuente

Registro oficial correspondiente.

### Frecuencia

Según disponibilidad de actualización.

# XIV. INDICADORES DE ATENCIÓN

Podrán considerarse:

- instituciones atendidas;

- población atendida;

- frecuencia;

- continuidad;

- incidencias.

Las definiciones exactas deberán ajustarse a los instrumentos oficiales del PAE.

# XV. INDICADORES LOGÍSTICOS

Podrán considerar:

- cumplimiento de entregas;

- incidencias;

- tiempos;

- rutas;

- interrupciones;

- condiciones de recepción.

No se establecerán metas definitivas hasta disponer de la línea base.

# XVI. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

Según corresponda:

- instituciones con condiciones adecuadas;

- almacenamiento;

- preparación;

- agua;

- saneamiento;

- equipamiento.

La definición de “adecuado” deberá corresponder a los estándares técnicos aplicables.

# XVII. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

Podrán incluir:

- actores participantes;

- reuniones;

- acuerdos;

- mecanismos de participación;

- incidencias reportadas;

- respuestas generadas.

# XVIII. INDICADORES DE ARTICULACIÓN

Se podrán considerar:

| Indicador | Unidad |
| --- | --- |
| Reuniones técnicas | N.º |
| Acuerdos | N.º |
| Acuerdos cumplidos | % |
| Instituciones participantes | N.º |
| Informes emitidos | N.º |

# XIX. MATRIZ MAESTRA DE INDICADORES

| Indicador | Línea base | Meta | Fuente | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por definir | D5 | Por definir | Fuente oficial | Por definir | Por definir |
| Por definir | D5 | Por definir | Registro | Por definir | Por definir |
| Por definir | D5 | Por definir | Acta | Por definir | Por definir |

Esta matriz deberá completarse después de la construcción de la línea base.

# XX. FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Cada indicador definitivo deberá contar con:

- nombre;

- definición;

- fórmula;

- unidad;

- línea base;

- meta;

- fuente;

- responsable;

- frecuencia;

- medio de verificación.

Esto permitirá garantizar trazabilidad.

# XXI. LÍNEA BASE

La línea base será el punto de referencia para la evaluación.

Sin línea base:

no debe afirmarse una mejora cuantitativa.

Por ello:

# PRIMERO SE MIDE.

# DESPUÉS SE ESTABLECE LA META.

# LUEGO SE EVALÚA EL CAMBIO.

# XXII. SISTEMA DE ALERTAS

Se propone un mecanismo de alerta:

### 🟢 VERDE

Avance conforme a lo previsto.

### 🟡 AMARILLO

Desviación que requiere seguimiento.

### 🟠 NARANJA

Riesgo significativo que requiere acción.

### 🔴 ROJO

Situación crítica que requiere decisión institucional.

### ⚪ GRIS

Información insuficiente.

Nuevamente:

Información insuficiente no significa incumplimiento.

# XXIII. TABLERO DE CONTROL

El sistema podrá utilizar un tablero que permita visualizar:

- avance;

- indicadores;

- alertas;

- incidencias;

- acuerdos;

- resultados.

No se propone desarrollar una plataforma tecnológica específica hasta determinar que sea necesaria.

Inicialmente puede utilizarse una estructura documental o digital sencilla.

# XXIV. REPORTES

Se propone establecer:

### Reporte operativo

Seguimiento periódico.

### Reporte técnico

Análisis de indicadores.

### Reporte de incidencias

Situaciones relevantes.

### Reporte de transparencia

Información pública pertinente.

### Informe de evaluación

Resultados y aprendizajes.

# XXV. TRANSPARENCIA ACTIVA

Cuando corresponda, podrá difundirse:

- objetivos;

- avances;

- actividades;

- resultados;

- acuerdos;

- evaluaciones.

No deberán publicarse:

- datos personales innecesarios;

- información sensible;

- información protegida.

# XXVI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La ciudadanía podrá contribuir mediante:

- reuniones;

- consultas;

- observaciones;

- reportes;

- mecanismos de retroalimentación.

El diseño concreto deberá adaptarse al territorio.

# XXVII. MECANISMO DE REPORTE CIUDADANO

Se propone evaluar un mecanismo sencillo para recibir:

REPORTE

↓

REGISTRO

↓

CLASIFICACIÓN

↓

VERIFICACIÓN

↓

RESPUESTA

↓

CIERRE

↓

APRENDIZAJE

No todo reporte ciudadano constituye automáticamente una irregularidad.

Debe verificarse.

# XXVIII. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El sistema deberá aplicar especial protección respecto de:

- identidad;

- imágenes;

- información individual;

- datos sensibles;

- testimonios.

La participación infantil, cuando corresponda, deberá utilizar mecanismos apropiados y seguros.

# XXIX. EVALUACIÓN DEL PILOTO

La evaluación deberá considerar:

### PERTINENCIA

¿La intervención respondió al problema?

### EFICACIA

¿Logró los resultados previstos?

### EFICIENCIA

¿Utilizó razonablemente los recursos?

### SOSTENIBILIDAD

¿Puede mantenerse?

### RESULTADOS

¿Qué cambios produjo?

### APRENDIZAJES

¿Qué debe modificarse?

# XXX. MOMENTOS DE EVALUACIÓN

Se propone considerar:

### EVALUACIÓN INICIAL

Antes de la ejecución.

### MONITOREO INTERMEDIO

Durante la ejecución.

### EVALUACIÓN FINAL

Al término.

### SEGUIMIENTO POSTERIOR

Cuando resulte pertinente.

# XXXI. SISTEMA DE EVIDENCIA

Cada resultado deberá tener:

indicador

fuente

medio de verificación

fecha

responsable

=

# EVIDENCIA TRAZABLE

# XXXII. MATRIZ DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| Resultado | Indicador | Medio de verificación |
| --- | --- | --- |
| Resultado 1 | Por definir | Registro oficial |
| Resultado 2 | Por definir | Informe técnico |
| Resultado 3 | Por definir | Acta |
| Resultado 4 | Por definir | Evaluación |

# XXXIII. AUDITORÍA Y CONTROL

El sistema deberá facilitar que la información pueda ser revisada.

La documentación deberá conservar:

- fuente;

- fecha;

- versión;

- responsable;

- cambios;

- validaciones.

La ONGD deberá mantener sus propios registros internos sin pretender sustituir los sistemas oficiales.

# XXXIV. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Toda incidencia relevante deberá registrarse mediante:

- fecha;

- lugar;

- descripción;

- fuente;

- clasificación;

- responsable de atención;

- acción adoptada;

- resultado.

Esto permitirá identificar situaciones recurrentes.

# XXXV. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

| Acuerdo | Responsable | Fecha | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Pendiente |

Esta matriz será especialmente útil después de la reunión con el PAE.

# XXXVI. SISTEMA DE APRENDIZAJE

El proyecto no debe limitarse a informar resultados.

Deberá registrar:

### ¿Qué funcionó?

### ¿Qué no funcionó?

### ¿Por qué?

### ¿Qué debemos modificar?

### ¿Qué puede replicarse?

Esto permitirá convertir la experiencia piloto en conocimiento útil.

# XXXVII. CRITERIOS PARA LA DECISIÓN

Al finalizar una etapa:

### 🟢 CONTINUAR

Resultados favorables.

### 🟡 AJUSTAR

Resultados parcialmente satisfactorios.

### 🟠 REFORMULAR

Necesidad de modificar la estrategia.

### 🔴 CONCLUIR

No se demuestra viabilidad o pertinencia.

# XXXVIII. GOBERNANZA DEL SISTEMA

El sistema deberá funcionar dentro de la gobernanza institucional definida.

El PAE y las entidades competentes conservarán sus funciones.

La ONGD podrá contribuir en:

- sistematización;

- seguimiento;

- análisis;

- participación;

- transparencia.

La responsabilidad final sobre las decisiones corresponderá a las entidades competentes.

# XXXIX. RELACIÓN CON EL DOCUMENTO N.º 5

El D5 proporciona:

# LÍNEA BASE

El D9 proporciona:

# MEDICIÓN

Por tanto:

Sin D5 validado, el D9 no puede establecer metas cuantitativas definitivas.

# XL. RELACIÓN CON EL DOCUMENTO N.º 8

El D8 establece:

# PILOTO

El D9 establece:

# CÓMO SABREMOS SI FUNCIONÓ.

Esta relación es fundamental.

# XLI. RELACIÓN CON EL DOCUMENTO N.º 11

El D9 proporcionará evidencia para que el D11 pueda determinar:

- continuidad;

- ajustes;

- sostenibilidad;

- eventual ampliación;

- replicabilidad.

# XLII. PRINCIPIO DE NO MANIPULACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación deberá reportar tanto:

### RESULTADOS POSITIVOS

como:

### RESULTADOS NEGATIVOS

y:

### RESULTADOS NO CONCLUYENTES.

No se deberán seleccionar únicamente los resultados favorables.

# XLIII. TRANSPARENCIA SOBRE LIMITACIONES

Los informes deberán señalar:

- información faltante;

- limitaciones metodológicas;

- cambios;

- desviaciones;

- dificultades;

- incertidumbres.

Esto fortalece la credibilidad del proyecto.

# XLIV. RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA

El SMETVC deberá permitir:

- disponer de información periódica;

- detectar desviaciones;

- verificar resultados;

- transparentar avances;

- fortalecer participación;

- generar evidencia;

- documentar aprendizajes;

- sustentar decisiones.

# XLV. CONCLUSIONES

### Primera

El monitoreo y la evaluación deben formar parte del proyecto desde su inicio.

### Segunda

La línea base constituye la condición previa para medir cambios.

### Tercera

Los indicadores definitivos deberán construirse con base en información validada.

### Cuarta

La transparencia deberá respetar la protección de información.

### Quinta

La vigilancia ciudadana complementará, pero no sustituirá, los mecanismos oficiales.

### Sexta

Los resultados negativos o no concluyentes también deberán ser reportados.

### Séptima

La evidencia generada deberá utilizarse para mejorar y decidir.

# XLVI. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La ONGD Voz y Acción Ciudadana propone el Sistema de Monitoreo, Evaluación, Transparencia y Vigilancia Ciudadana como un mecanismo técnico complementario destinado a fortalecer la evidencia, transparencia, participación y evaluación de «Fronteras Vivas del Perú». Su implementación, indicadores definitivos, responsabilidades, fuentes de información y mecanismos de publicación deberán ser evaluados y adecuados conjuntamente con las entidades competentes. El sistema no sustituirá los mecanismos oficiales de supervisión, control, evaluación o transparencia.

# XLVII. CIERRE ESTRATÉGICO

El sistema se resume en:

# MEDIR

↓

# VERIFICAR

↓

# TRANSPARENTAR

↓

# ESCUCHAR

↓

# EVALUAR

↓

# APRENDER

↓

# MEJORAR

Y la regla central:

# LO QUE NO PUEDE MEDIRSE, NO PUEDE AFIRMARSE COMO RESULTADO.

↓